ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ปรับปรุง 4  ชั้น 12 ห้องเรียน

โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

1.ความเป็นมา

ด้วยโรงเรียนเขื่อนภูมิพล สังกัดสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีอาคารเรียนที่ชำรุด

โทรุดโทรมมากจะทำการปรับปรุงก็ไม่คุ้มราคาและปล่อยไว้จะเป็นอันตรายต่อนักเรียน ครูและบุคลากรอื่นที่มาใช้และประกอบกับห้องเรียนไม่พอต่อจำนวนนักเรียน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างมาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวจึงได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2558 ให้กับโรงเรียนเพื่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ปรับปรุง 4  ชั้น 12 ห้องเรียน

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อใช้เป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

2.2 เพื่อสร้างทดแทนอาคารเรียนที่ชำรุดและจำเป็นต้องรื้อถอน

2.3 เพื่อใช้เป็นที่จัดกิจกรรมของชุมชนและหน่วยงานที่ขอใช้เพื่อจัดกิจกรรม

3.คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ให้นำรายละเอียดจากเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ ข้อ 2 "คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เช่น

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,000,000.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

-2-

3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียน

เขื่อนภูมิพล

4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ปรับปรุง 4  ชั้น 12 ห้องเรียน

4.2 งานอื่น ๆ

4.2.1 งานป้องกันฝุ่นและปิดกั้นสถานที่ขณะทำงานที่ต้องทำการก่อสร้าง พร้อมทั้งทำความสะอาด

ตลอดระยะเวลาการทำงาน

4.2.2 ค่าขนย้ายวัสดุและสิ่งปฎิกุลขณะทำการก่อสร้างพร้อมเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ตลอดเวลาทำงาน

4.2.3 ที่พักคนงาน โรงเก็บวัสดุ หรืออาคารชั่วคราว ที่จัดให้มีขึ้นในขณะที่ทำการก่อสร้าง

4.2.4 ค่าปรับปรุง และทำทางเข้า - ออกในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ตลอดเวลาทำงาน

4.2.5 ค่าติดตั้งไฟฟ้าและประปาชั่วคราวที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง

5. ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง

จำนวน 320 วัน

6. ระยะเวลาส่งมอบงานจ้าง จำนวน 7 งวดงานดังนี้

งวดที่ 1 วงเงิน 14 %  ระยะเวลา 60 วัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการขุดลุ่ม ตอกเสาเข็ม หล่อโครงสร้าง

คสล.ฐานราก เสาตอหม้อ คานพื้นและบันไดระดับชั้นที่ 1  เสร็จทั้งหมด ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า

เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ

งวดที่ 2 วงเงิน 12 %  ระยะเวลา 40 วัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อโครงสร้าง คสล.เสา คาน พื้น

กันสาด และบันไดระดับชั้นที่ 2 เสร็จทั้งหมดปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 2 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ

งวดที่ 3 วงเงิน 12 %  ระยะเวลา 40 วัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อโครงสร้าง คสล.เสา คาน พื้น

กันสาด และบันไดระดับชั้นที่ 3 เสร็จทั้งหมดปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 3 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ

งวดที่ 4 วงเงิน 12 %  ระยะเวลา 40 วัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อโครงสร้าง คสล.เสา คาน พื้น

กันสาด และบันไดระดับชั้นที่ 4 เสร็จทั้งหมดปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 4 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ

งวดที่ 5 วงเงิน 15 %  ระยะเวลา 40 วัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน

รับโครงหลังคา และงาน ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือทั้งหมด ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา ก่อผนังอิฐ ติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง

(ยกเว้นบ้านประตู หน้าต่าง) ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ

งวดที่ 6 วงเงิน 15 %  ระยะเวลา 50 วัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตีฝ้าเพดาน ก่อผนังอิฐ ติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง(ยกเว้นบ้านประตู หน้าต่าง) ส่วนที่เหลือทั้งหมดฉาบปูนทั้งหมดเสร็จ ติดตั้งระบบประปา เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ

งวดที่ 7 วงเงิน 20 %  ระยะเวลา 50 วัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำผิวพื้นทั้งหมด ติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ช่องแสง ทาสี ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งสุขภัณฑ์ ครุภัณฑ์และทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูป

-3-

พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณการก่อสร้างให้เรียบร้อยตามที่กำหนดในสัญญาทุกประการ

7.วงเงินในการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ปรับปรุง 4  ชั้น 12 ห้องเรียน

ราคาจ้างก่อสร้าง  8,493,000.-บาท

ราคากลางในการก่อสร้าง 10,223,000.- บาท

8.สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะและวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ ได้ที่อยู่ตามข้างล่างนี้

8.1 ทางไปรษณีย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนภูมิพล หมู่ที่ 6 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130

8.2 ทางโทรศัพท์

055 881-225

8.3 ทางโทรสาร

055 881-226

8.4 ทาง Email Address: BMDschool@hotmail.com หรือ namchariya_12@hotmail.com

8.5 ทางเว็ปไซต์ http://www.khueanbhumibolschool.ac.th/

ประกาศ ณ วันที่  14 พฤษภาคม 2558  สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่  16 พฤษภาคม 2558

ลงชื่อ ……………….....................…………… ประธานกรรมการ

(นางอรุณี  ทิอุด)

ลงชื่อ ………………........………….............… กรรมการ

(นางนิวา  กาวี)

ลงชื่อ ………..............………........…………… กรรมการ

(นางปัทมา  ภู่สวาสดิ์)